## Slide 1: Rotary Club Lugano - Lago
Progetto 2021/22: “Affiancare il Ticino Startup”
(versione 7 luglio 2021

## Slide 2: Perché “Il servizio al di sopra dell’interesse personale”: dedichiamo il nostro tempo
  Contribuire al successo delle startup ticinesi
    USI Startup Centre
    Fondazione AGIRE, Tecnopolo, Camera di Commercio
  Sfruttare le nostre competenze professionali, metterci a disposizione delle imprese locali
  Promuovere anche l’amicizia e il lavoro di squadra nel nostro Club
  Aumentare la nostra visibilità attraverso conferenze stampa, presenza sui media oppure presentare alle istituzioni
USI può promuovere e coordinare l’iniziativa

## Slide 3
Rotariani: Ottenere risultati positivi
Punti di forza del Club | Aree chiave
Competenze | Aspetti finanziari, legali e fiscali Diritto commerciale, proprietà intellettuale, IT e compliance Marketing e vendite, Business Plan, Ricerca fondi Relazioni istituzionali Competenze settoriali Communicazione
Spirito di squadra | Sostenere le startup da diversi punti di vista Condividere consigli (arricchire il know-how dell’USI)
Capacità di analisi e diagnosi | Porre le domande giuste al momento giusto Trovare l’approccio corretto

## Slide 4: Proposta Sviluppare un piano operativo di sostegno per le startup
  Beneficiare delle ampie competenze dei Rotariani
  Aiutare gli imprenditori a prevenire i problemi tipici delle giovani imprese
  Sostenere le iniziative in corso, non sostituirle
  Gestire opportunamente la logistica (in presenza, online)
Gli imprenditori possono implementare le
”Best Practice”
da subito!

## Slide 5: Avvio dell’iniziativa Presentazione del piano al Club
  Creare il Team (Becker, Widegren, Cattaneo, Bianda, Moresi) insieme con il partners dell’USI Startup Centre e Project Management (Antonacci, Bozzola)
  Preparare una prima bozza con input da Team
  Team membri del USI Startup Centre presenta iniziativa al Club insieme con J. Becker
  Verifiche mensili con eventuali adattamenti
Apprendimento da entrambe le parti

## Slide 6
Regole d’ingaggio
Focus | Avvertimenti
Coach USI Startup Centre | I Rotariani forniscono una prospettiva aggiuntiva rispetto a quella del coach Gestire attentamente il rapporto con il coach Rispettare la riservatezza Incoraggiare l’imprenditore ad approfondire varie linee di ricercare
Pitch Panel (6 minuti per ogni Startup) | Essere preparati se si decide di fare parte del “pitch panel” Contribuire con feedback costruttivi Condividere le domande in anticipo

## Slide 7
Regole d’ingaggio
Focus | Avvertimenti
Selezione Startup | Analisi business plan in gara Selezione numero limitato di progetti da sostenere Sostegno impresa in fase di lancio o crescita Sostegno attraverso il nostro network per gestire le diverse problematiche

## Slide 8: KPI 2 contributi: valore del tempo e competenze
  5 ore/mese per 3 mesi
    15 h @ 500 CHF = 7,500 CHF (primo semestre)
    15 h @ 500 CHF = 7,500 CHF (secondo semestre)
  Set-up ottimale “mentoring partnerships” (“field of dreams”)
Forniamo risposte
a domande specifiche delle imprese

## Slide 9
Misure di successo
Aiutare ad evitare errori
Feedback soddisfazione
Servizio fornito
Circa 600 ore Circa 20 soci
Valore totale: 150’000 – 300’000 CHF

## Slide 10
Rotary International 2021/22 Tema
Shekhar Mehta ha esortato i soci ad essere più coinvolti nei progetti di servizio: “prendersi cura e servire gli altri è il modo migliore di vivere perché cambia non solo la vita degli altri, ma anche la nostra”.
Serve to change lives!
Misure di successo

## Slide 11
Il Progetto:
Project Management
Partners
Rotary Club Lugano Lago
USI Startup Centre (USC)
USI students
  2 Project Managers:
  Andrea Antonacci e Giacomo Bozzola
Durata
Luglio 2021 – Giugno 2022
Andrea Antonacci
Giacomo Bozzola

## Slide 12
Tasks
Task 1 – Preparazione
1.1: Raccolta necessità startups
1.2: Raccolta competenze
1.3: Selezione startups
1.4: Matchmaking Coach-Startup
Task 2 – Operazioni
2.1: Coaching
2.2: Reporting
2.3: Eventi (4 Pitch Nights)

## Slide 13
Tasks
Task M – Management
Creazione, Gestione e Organizzazione dei documenti
Tracking delle operazioni
Supporto continuo per ogni necessità
Reports e Aggiornamenti
Task C – Communication
Communication Plan: stakeholders esterni & stakeholders interni
Newsletter: aggiornamento mensile sull’andamento del progetto e i documenti aggiornati, disponibili anche su cartella online condivisa

## Slide 14
Documenti
D1.1: Checklist SWOT, Pitch Night, Suggerimenti e Strumenti
D1.2: Competenze e Disponibilità
D1.3: Startups
D1.4: Matchmaking Table
D1.5: NDA e Data Privacy
D2.1 A: Feedback Coaches
D2.1 B: Feedback Startups
D2.2: Feedback Pitch Night

## Slide 15
GANTT
giu-21 | lug-21 | ago-21 | set-21 | ott-21 | nov-21 | dic-21 | gen-22 | feb-22 | mar-22 | apr-22 | mag-22 | giu-22
T1 Preparazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 
 |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 
 | Finalizzazione Documenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | T2 Operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2.3 #1 | 2.3 #2 |  |  | 2.3 #3 | 2.3 #4 |  |  | 
 | TC Comunicazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Newsletter Mensile |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Report |  |  |  |  |  | Report

## Slide 16
Project Management
Il Rotary Club Lugano-Lago fornisce le competenze dei propri soci…..
l’USC fornisce le proprie startups……. e
Il Project Management Team provvedono al resto!

## Slide 17: Grazie dell’attenzione
Domande?